## ครุภัณฑ์
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
บัญชีครุภัณฑ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท)
1 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่า รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า | 5000 | ก.ค.-ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ | เพื่อจ่ายเป็นค่า รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ | 5000 | ก.ค.-ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ

## ย.5
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงาน การเกษตร
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท)
1 | โครงการสร้างฝายกักเก็บน้ำชั่วคราว (ฝายแม้ว) ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่9 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กระสอบ พลาสติก ไม้ เชือก ป้ายโครงการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับสร้างฝายเพื่อการกักเก็บน้ำเพื่อฟื้นฟูบำรุงรักษาทรัพยากรดินน้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาการแห้งแล้งขอดิน | 10000 | ต.ค.-ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -
2 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าพันธุ์กล้าไม้ และอื่นที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับโครงการปลูกป่า หรือเพาะชำกล่าไม้ปลูกต้นไม้ การดูแลรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในการรักษ์ป่ารักน้ำ รักษแผ่นดิน เพื่อสนองพระราชดำริ | 20000 | พ.ค.-ก.ค. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท)
3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ | 10000 | ธ.ค.-เม.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -
4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาสถานที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ | 20000 | ก.ค.-ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -

## ย.4
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท)
1 | โครงการเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งระดับต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และเพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งของท้องถิ่น | 10000 | ต.ค.-ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -
2 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจ่ายในการฝึกอบรม | 170000 | ม.ค.-มี.ค. | ดำเนินการเรียบร้อย | 244940 | โอนเพิ่ม 75,000
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท)
3 | โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวินัยข้าราชการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องจ่าย | 10000 | ธ.ค.-เม.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -
4 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆสถาบันต่างๆ ในการศึกษา วิจัย ประเมินผล ค่าจ้างโครงการสำรวจปละประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน | 25000 | ก.ค.-ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -
5 | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 150000 | พ.ย.-พ.ค. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -
6 | อุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอตระการพืชผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอตระการพืชผล | 20000 | ม.ค.-มี.ค. | ดำเนินการเรียบร้อย | 20000
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาชาคม
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท)
1 | โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล | เพื่อจัดทำเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการเพิ่มแผน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน และเวทีประชาคมตำบล | 10000 | ก.พ.-เม.ย. | ดำเนินการเรียบร้อย | 2100
2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพและ บูรณาการแผนชุมชน และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อให้ขบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่องกันและเชื่อมโยงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจ่ายในการอบรม จำนวน 12 หมู่บ้าน | 20000 | ม.ค.-เม.ย. | ไม่ได้ดำเนินการ | -

## ย.3
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรมประเพณีท้องถิ่น
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ
1 | โครงการจัดงานกิจกรรมวันครอบครัวและวันสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอื่นๆที่จำเป็น | 70000 | เม.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร และอื่นๆ ที่จำเป็น | 15000 | ธ.ค.-ก.ค. | ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 | โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตำบลโคกจาน | 60000 | ก.ค. | ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนนเทศบาลตำบลตระการพืชผล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 | 35000 | มิ.ย.ก.ค. | ยังไม่ได้ดำเนินการ

## ยุ.2
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ (คงเหลือ)
ที่ |  |  | (บาท)
1 | โครงการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น | 5000 | ธ.ค.,เม.ย. | ดำเนินการเรียบร้อย | 375
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน | เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ หรือการให้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน และสามารถแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 10000 | ธ.ค. | ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 | โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ประจำปี 2567 | เพื่อจ่ายเป็นค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าเสื้อฝึก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าเอกสารและค่าอื่นๆที่จำเป็น | 160000 | ม.ค. -มิ.ย. | ดำเนินการเรียบร้อย | 76450
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ (คงเหลือ)
ที่ |  |  | (บาท)
4 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดจัดการศพผู้เสียชีวิต เป็นต้น | 30000 | ต.ค.-ก.ย. | ยังไม่มีการดำเนินงาน | -
5 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันไฟป่าและระงับอัคคีภัยในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำหรับการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น | 20000 | ม.ค. -พ.ค. | ยังไม่มีการดำเนินงาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ (คงเหลือ)
ที่ |  |  | (บาท)
1 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ากิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและค่าใช้อื่นที่จำเป็น | 60000 | ต.ค.-ก.ย. | ยังไม่ดำเนินการ | -
2 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มอาชีพภายในตำบล | โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มอาชีพภายในตำบล เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้มีงานทำให้มีรายได้เสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | 20000 | มิ.ย.-ก.ย. | ยังไม่ดำเนินการ | -
3 | โครงการหมู่บ้านสะอาด ชุมชนน่ามอง ตำบลไร้ขยะ | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | 20000 | มี.ค.-ส.ค. | ดำเนินการเรียบร้อย | 18430
4 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | 20000 | พ.ค.-ก.ย. | ยังไม่ดำเนินการ
5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตระการพืชผล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอตระการพืชผล ตามโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ 2567 | 10000 | เม.ย.-มิ.ย. | ยังไม่ดำเนินการ
6 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 | 10000 | เม.ย.-มิ.ย. | ยังไม่ดำเนินการ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
2.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท)
1 | โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาฉีดพ่นยุงลาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำในการป้องกัน ควบคุมและโรคไข้เลือดออก | 30000 | ต.ค.-ก.ย. | ยังไม่ดำเนินการ
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจาร ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | 30000 | พ.ย.-ก.ย. | ดำเนินการเรียบร้อย | 24050
3 | โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกัน โรคที่เกิดขึ้นมาใหม่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ไข้หวัดนก โรคฉี่หนูและอุจจาระร่วง และโรคอื่นๆ | 5000 | ต.ค.-ก.ย. | ยังไม่ดำเนินการ
4 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covic-19) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covic-19) ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ชุดป้องกันโรคการติดเชื้อ (ชุด PPE) ค่ารถรับส่งผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น | 20000 | ต.ค.-ก.ย. | ยังไม่ดำเนินการ
5 | โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เช่น การจัดหาวัสดุ /เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ /เครื่องมือ/ปรับปรุงยานพาหนะตามมาตรฐานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด ค่าลงทะเบียนอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ/กู้ภัย (FR, EMT-B) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตลอดปี ค่าสวัสดิการ (เครื่องแต่งกาย) ค่าเวชภัณฑ์ ค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าโทรศัพท์ ซึ่งถัวเฉลี่ยตามความเหมาะสม | 800000 | ต.ค.-ก.ย. | ดำเนินการเรียบร้อย | 343894.78 | ก่อหนี้ผูกพัน 399,000
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท)
6 | โครงการศึกษาวิจัยการตั้งหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อแก้ปัญหาโรคไตเรื้อรังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไตเรื้อรังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน | 10000 | พ.ค.-ก.ย. | ยังไม่ดำเนินการ
7 | อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สำหรับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน | 20000 | มี.ค.-ส.ค. | ยังไม่ดำเนินการ
8 | อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สำหรับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน | 20000 | มี.ค.-ส.ค. | ยังไม่ดำเนินการ
9 | อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สำหรับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน | 20000 | มี.ค.-ส.ค. | ยังไม่ดำเนินการ | -
10 | อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สำหรับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน | 20000 | มี.ค.-ส.ค. | ยังไม่ดำเนินการ | -
11 | อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สำหรับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน | 20000 | มี.ค.-ส.ค. | ยังไม่ดำเนินการ | -
12 | อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สำหรับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน | 20000 | มี.ค.-ส.ค. | ยังไม่ดำเนินการ | -
13 | อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สำหรับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน | 20000 | มี.ค.-ส.ค. | ยังไม่ดำเนินการ | -
14 | อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 สำหรับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน | 20000 | มี.ค.-ส.ค. | ยังไม่ดำเนินการ | -
15 | อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สำหรับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน | 20000 | มี.ค.-ส.ค. | ยังไม่ดำเนินการ | -
16 | อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 สำหรับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน | 20000 | มี.ค.-ส.ค. | ยังไม่ดำเนินการ | -
17 | อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 สำหรับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน | 20000 | มี.ค.-ส.ค. | ยังไม่ดำเนินการ | -
18 | อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 สำหรับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน | 20000 | มี.ค.-ส.ค. | ยังไม่ดำเนินการ | -
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ
2.4 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท)
1 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ขนม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ | 60000 | ม.ค. | ดำเนินการเรียบร้อย | 60000
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา( อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โคกจาน จำนวน 5 แห่ง ( จำนวน 245 วัน /คน) | 576240 | ต.ค.-ก.ย. | ดำเนินการเรียบร้อย | 424980
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โคกจาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โคกจาน จำนวน 5 แห่ง(อัตราคนละ 1,836 บาท/คน/ปี) | 214812 | พ.ย.-ก.ย. | ดำเนินการเรียบร้อย | 165240
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ขวบ สังกัด อบต.โคกจาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ขวบ สังกัด อบต.โคกจาน จำนวน 5 แห่ง | 83135 | พ.ย.-ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 | อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกจาน (จำนวน 260 วัน คนละ 7.51บาท) | 228455 | ต.ค.-ก.ย. | 92,218.10 (ก่อหนี้)
6 | อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ จำนวน 4 โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนสังกัด สพฐ จำนวน 4 โรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล( 260 วัน คนละ 7.51 บาท) | 810330 | ต.ค.-ก.ย. | 379,800.40 (ก่อหนี้)
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท)
7 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโคกจาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านโคกจาน จำนวน 200 วัน ในอัตราคนละ 36 บาทต่อวัน | 288000 | ต.ค.-ก.ย. | ดำเนินการเรียบร้อย | 126000 | เบิกภาคเรียนที่ 1
8 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโคกน้อย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านโคกน้อย จำนวน 200 วัน ในอัตราคนละ 24 บาทต่อวัน | 621000 | ต.ค.-ก.ย. | ดำเนินการเรียบร้อย | 263250 | เบิกภาคเรียนที่ 1
9 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ จำนวน 200 วัน ในอัตราคนละ 27 บาทต่อวัน | 459000 | ต.ค.-ก.ย. | ดำเนินการเรียบร้อย | 202500 | เบิกภาคเรียนที่ 1
10 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านแอมเจริญ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านแอมเจริญ จำนวน 200 วัน ในอัตราคนละ 22 บาทต่อวัน | 770000 | ต.ค.-ก.ย. | ดำเนินการเรียบร้อย | 365200 | เบิกภาคเรียนที่ 1
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ
2.5 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท)
1 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | เพื่อสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในอำเภอตระการพืชผล | 5000 | ม.ค. | ไม่ได้ดำเนินการ | -
2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโคกจาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา | 180000 | ม.ค.-มี.ค. | ดำเนินการเรียบร้อย | 200000 | โอนงบประมาณเพิ่ม 20,000
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนองความต้องการของประชาชน
2.6 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท)
1 | โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5บริเวณดอนปู่ตา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 บริเวณดอนปู่ตา ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 4.95 เมตร | 359000 | มี.ค.-พ.ค. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -
2 | โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน(เตาเดี่ยว) บ้านนาตาล หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารฌาปนกอจสถาน(เตาเดี่ยว) ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร | 492000 | มี.ค.-พ.ค. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -
3 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน ขนาด กว้าง 13.80 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูง 6.00 เมตร | 1200000 | ม.ค.-เม.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านนาเจริญ ต่อจากจุดเดิมไป ทางบ้านดอนหมู ตำบลตระการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากจุดเดิมไปทางบ้านดอนหมูตำบลตระการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 375 ตารางเมตร | 210000 | มี.ค.-พ.ค. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -
5 | โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบโซล่าเชลล์) บ้านน้อยหมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบโซล่าเชลล์) หมู่ที่ 8 บ้านน้อย (ราคาตามท้องตลาด) | 220000 | เม.ย.-มิ.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -
6 | โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน(ระบบโซล่าเซลล์) บ้านโคกจาน หมู่ที่ 1,3 | เพื่อจ่ายโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบโซล่าเชลล์) หมู่ที่ 1,3 บ้านโคกจาน (ราคาตามท้องตลาด) | 180000 | เม.ย.-มิ.ย. | ดำเนินการเรียบร้อย | 179000
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท)
7 | โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน(ระบบโซล่าเซลล์) บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบโซล่าเชลล์) หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย (ราคาตามท้องตลาด) | 240000 | พ.ค.-ก.ค. | ยังไม่ได้ดำเนินการ | -
8 | โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน(ระบบโซล่าเซลล์) บ้านไร่ดง หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบโซล่าเชลล์) หมู่ที่ 4 บ้านไร่ดง (ราคาตามท้องตลาด) | 200000 | พ.ค.-ก.ค. | ดำเนินการเรียบร้อย | 199000
9 | โครงการวางท่อเมนต์ประปา (ท่อ PVC) บ้านโคกจาน หมู่ที่ 1,3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนต์ประปา (ท่อ PVC) บริเวณภายในบ้านโคกจาน หมู่ที่ 1,3 ความยาวรวม 2,100 .00 เมตร (ตามแบบอบต.โคกจานกำหนด) | 232000 | เม.ย.-มิ.ย. | ดำเนินการเรียบร้อย | 231000
10 | โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแอมเจริญ หมู่ที่ 10 บริเวณเสันทาง ศาลากลางหมู่บ้านไปทางบ้านนาดอกไม้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแอมเจริญ หมู่ ที่ 10 บริเวณเส้นศาลากลางหมู่บ้านไปทางบ้านนาดอกไม้ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 810.00 เมตร (ตามแบบอบต.โคกจานกำหนด) | 200000 | มี.ค.-พ.ค. | ดำเนินการเรียบร้อย | 199000
11 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสร้างโอง หมู่ ที่ 2 บริเวณเส้นทิศตะวันตกหมู่บ้านจากบริเวณนานายทวีไปทางบ้านสะพือขนาดกว้าง ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร (ตามแบบอบต.โคกจานกำหนด) | 200000 | มี.ค.-พ.ค. | ดำเนินการเรียบร้อย | 199000
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนองความต้องการของประชาชน
2.7 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท)
1 | โครงการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอตระการพืชผล | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.ไหล่ทุ่ง ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอตระการพืชผล | 30000 | ก.ค.-ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินการ

## ย.1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
1.1 แผนงานการเกษตร
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท)
1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าโฆษณา/เผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
| ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี |  | 5000 | ต.ค.-กย. | ดำเนินการทั้งปี
การเกษตรตำบลโคกจาน
2 | โครงการส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพรในครัวเรือน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น | 10000 | พ.ค. -ก.ย. | ยังไม่ได้ดำเนินงาน